Информационная справка

по итогам реализации 3 этапов

Программ перехода в эффективный режим функционирования общеобразовательными организациями Чукотского автономного округа

В целях оказания методической поддержки школам с низкими образовательными результатами Центром оценки качества образования и аттестации был осуществлен сбор отчетов о реализации трех этапов Программ перехода в эффективный режим функционирования (Информационное письмо ГАУ ДПО ЧИРОиПК от 12.12.2024 г. №01-16/829 «О предоставлении отчетов по реализации трех этапов Программы перехода в эффективный режим функционирования»).

В период с 12.12.2024 г. до 24.01.2025 г. в Центр оценки качества было направлено 17 отчетов из 17 общеобразовательных организаций (100%).

В отчетах образовательные организации отобразили информацию о 3 этапах реализации Программы перехода в эффективный режим функционирования.

1. Аналитико-диагностический этап.  Программы перехода в эффективный режим функционирования были разработаны в период с 1 марта 2024 года по 31 марта 2024 г. в 17 общеобразовательных организациях региона. В разработке программ приняли школьные команды. В отчетах ОО были представлены все участники разработки программ. Все программы были рассмотрены на заседаниях педагогических советов школ.

Программы прошли внутреннюю и внешнюю экспертизы (Приказ ГАУ ДПО ЧИРОиПК от 02.04.24 г. №01-06/53 «Об организации и проведении экспертизы программ перехода в эффективный режим функционирования  общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа с низкими образовательными результатами»).

Программы, прошедшие внутреннюю и внешнюю экспертизы и доработку были размещены на официальных сайтах образовательных организаций (Информационная справка по организационно-методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами размещена на сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПК по ссылке: https://chao.chiroipk.ru/index.php/2017-03-15-00-32-33/regionalnyj-proekt-500).

2. Деятельностный этап.

В отчетах представлена информация о мероприятиях, осуществленных организациями в период с апреля 2024 г. по сентябрь 2024 г. В рамках указанного этапа были организованы мероприятия, направленные:

1.1.  на развитие профессиональных компетенций учителей-предметников:

- обучение по ДПП(пк), семинары, вебинары;

- экспертиза профессиональной деятельности учителей;

- разработка рекомендаций для построения персональной траектории профессионального развития педагогов;

- оказанию консультативно-методического сопровождения (помощь в проведении комплексного анализа и оценки результатов профессиональной деятельности; консультирование по вопросам формирования мотивации к учебной деятельности обучающихся, работы со слабоуспевающими обучающимися);

- мероприятия по обмену опытом.

1.2. на выявление причин учебной неуспешности обучающихся:

- диагностические процедуры с привлечением школьных психологов (уровень тревожности; причины неуспешности);

- разработаны индивидуальные образовательные траектории для обучающихся с низкой учебной мотивацией и слабоуспевающих;

- организованы дополнительные занятия для слабо мотивированных и неуспешных обучающихся.

3. Этап промежуточного контроля и коррекции.

На данном этапе были организованы и проведены:

- мониторинги уровня школьной мотивации обучающихся;

- осуществлена корректировка планов работы педагогов по подготовке к ВПР в соответствии с демоверсиями ВПР 2025;

- проведен анализ подготовки обучающихся к ГИА, позволяющий оперативно получать объективную информацию для принятия управленческих решений;

- выявлены обучающиеся группы риска среди будущих выпускников;

- проведены тренировочные экзамены;

- организованы и проведены обучающие семинары для учителей математики и русского языка;

- проведены консультирования родителей (законных представителей) по вопросам организации, проведения и результатов ВПР и ГИА;

- организовано  консультационно-методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке к ВПР и ГИА…

Кроме того, образовательные организации представили статистическую информацию по результатам ВПР 2024 года по базовым предметам (математика и русский язык) в разрезе количества участников, среднего балла по каждому классу, среднего процента выполнения, процента неудовлетворительных отметок. Данная информация позволила определить слабоуспевающих обучающихся.

Этап промежуточного контроля и коррекции позволил школам скорректировать свои программы на следующих этапах реализации.

Результаты деятельности Центра оценки качества образования и аттестации по сопровождению школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, размещены на официальном сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПК по ссылке https://chao.chiroipk.ru/index.php/2017-03-15-00-32-33/regionalnyj-proekt-500 Вкладка: «Сопровождение ШНОР»).

| Заместитель директора по вопросам оценки качества образования и аттестации |  | Г.З. Байбабаева |
| --- | --- | --- |