Сводный отчет по реализации плана работы

Регионального методического объединения классных руководителей

в системе общего образования Чукотского автономного округа за 2023-2024 учебный год

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Краткий итог проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация списочного состава секции классных руководителей | с 01.10.23 г. по 07.11.23 г. | Обновлена база данных РМО секции «Классные руководители» (Приказ ГАУ ДПО ЧИРОиПК № 01-06/131 от 08.11.2023 г. «Об утверждении персонального состава регионального методического объединения (РМО) классных руководителей в системе образования Чукотского автономного округа на 2023-2024 учебный год» |
| 2 | Разработка плана работы секции классных руководителей в системе общего образования Чукотского автономного округа на 2024 год | Октябрь 2023 г. | Разработан план деятельности секции классных руководителей на 2023-2024 учебный год. |
| 3 | Информирование членов РМО о мероприятиях регионального и федерального уровней по вопросам организации воспитательной работы | в течение учебного года | 14.11.2023 г. – федеральный вебинар «Диалог о воспитании школы» в рамках методических дней «ГК Просвещение»; 17.11. 2023 г. – о II Всероссийском форуме «Методист. Образование»; 29.11.2023 г. – Форум «Профилактика деструктивной деятельности в молодежной среде», организатор: Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации; 04.12-17.12.2023 г. – курсы повышения квалификации ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» по дополнительной профессиональной программе «Федеральная рабочая программа воспитания в общеобразовательных организациях: модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 11.03.2024 г. – о проведении социальных проектов «Дарю Тепло» и «Родительская Гостиная»; 11.04.2024 г. – региональный вебинар на базе ГАУ ДПО ЧИРОиПК «Семьеведение», лектор Р.А.Ткаченко; 24.04.2024 г. – о всероссийском проекте «Дорогами победы»; 20.05.-26.05.2024 г. – информирование о комплексе мероприятий Всероссийской недели родительской компетентности; 23.05.2024 г. – региональный вебинар на базе ГАУ ДПО ЧИРОиПК «О семейных ценностях», лектор К.А.Шестаков. |
| 4 | Создание группы «РМО классных руководителей» в мессенджере Telegram для взаимодействия членов методических объединений региона | Декабрь 2023 г. | Создана группа РМО в Telegram, в течение года происходило своевременное информирование членов РМО о предстоящих мероприятиях, предлагаемых вебинаров, акций, конкурсов в очном и дистанционном происходило через рассылку электронных писем не реже раза в месяц. Организация индивидуальных консультаций по вопросами организации воспитательной деятельности проводилась посредством телефонных звонков. Функционирует вкладка «РМО Классных руководителей» на официальном сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПК. |
| 5 | Организация обучения в электронной информационно-образовательной среде «Moodle» по ДПП(пк) ГАУ ДПО ЧИРОиПК | в течение учебного года | В рамках данного направления: в период с 20.11.23 г. по 24.11.23 г. организовано и проведено в электронной информационно-образовательной среде Moodle обучение по ДПП(пк) «Использование кейс-технологии в работе педагога» Приказ № 01-03/128 от 13.11.2023 г. «О зачислении на обучение по ДПП (пк) «Использование кейс-технологии в работе педагога»; Приказ № 01-03/129 от 24.11.2023 г. «Об отчислении на обучение по ДПП (пк) «Использование кейс-технологии в работе педагога»; в период с 29.01.24 г. по 19.02.24 г. организовано и проведено в электронной информационно-образовательной среде Moodle обучение по ДПП(пк) «Организация театральной деятельности в школе» Приказ № 01-03/09 «О зачислении на обучение по ДПП (пк) «Организация театральной деятельности в школе»94.92 КБ Приказ № 01-03/20 «Об отчислении с обучения по ДПП (пк) «Организация театральной деятельности в школе»97.49 КБ в период с 01.04.24 г. по 22.04.24 г. организовано и проведено в электронной информационно-образовательной среде Moodle обучение по ДПП(пк) «Основные аспекты системы профориентационной работы в образовательной организации» Приказ № 01-03/60 «О зачислении на обучение по ДПП (пк) «Основные аспекты системы профориентационной работы в образовательной организации»93.38 КБ Приказ № 01-03/74 «Об отчислении с обучения по ДПП (пк) «Основные аспекты системы профориентационной работы в образовательной организации»95.24 КБ |
| 6 | Распространение и внедрение успешных практик организации урочной и внеурочной деятельности, реализованных МО классных руководителей Чукотского АО. | в течение учебного года | 19.02.2024 г. в сетевом издании ГАУ ДПО ЧИРОиПК были опубликованы работы победителей и призёров научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения «Истоки»: Приказ №01-06/133 от 17.11.2023 г. «Об итогах очно-заочного этапа Научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения «Истоки» 115.99 КБ По итогам Конференции были отобраны работы для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». По итогам учебного года пополнен региональный банк цифрового образовательного контента видеоуроками краеведения «Какомэй». - Приказ № 01-06/117 от 18.10.2023 г. «О проведении II Регионального конкурса видеоуроков краеведения «Какомэй»379 КБ - Приказ №01-06/150 от 19.12.2023 г. «Об утверждении итогов II Регионального конкурса видеоуроков краеведения «Какомэй»86.99 КБ Ссылка на Региональный банк видеоуроков «КАКОМЭЙ»: https://vk.com/video/playlist/-216290526_1 Проведена Региональная просветительская акция «Здоровая Чукотка 2024 г.». - Приказ ГАУ ДПО ЧИРОиПК № 01-06/29 от 07.02.2024 г. «О проведении Региональной просветительской акции «Здоровая Чукотка 2024»; - Приказ ГАУ ДПО ЧИРОиПК № 01-06/54 от 03.04.2024 г. «Об утверждении итогов Региональной просветительской акции «Здоровая Чукотка 2024». |
| 7 | Консультирование по вопросам по вопросам организации воспитательной деятельности | в течение учебного года | Проведение консультаций по вопросам организации воспитательной деятельности |
| 8 | Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ | ноябрь-декабрь 2023 г. | На основании приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 02.10.23 г. №01-21/109 «Об утверждении персонального состава экспертной группы» была осуществлена экспертиза 80 дополнительных общеразвивающих программ на соответствие Требованиям и порядку оказания государственной (муниципальной) услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ. (ссылка на размещение: https://rmc87.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=122). |

Руководитель секции    Е.В.Чикунова