**Отчет о реализации плана работы секции руководителей дошкольных образовательных организаций**

в составе регионального методического объединения руководителей образовательных организаций

**Чукотского автономного округа в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование планируемого мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Краткий итог проведения мероприятия** |
| **1. Организационная деятельность** | | |
| Формирование (корректировка) списочного состава рабочей группы секции руководителей дошкольных образовательных организаций Чукотского автономного округа | ноябрь 2022 г. | Сформирован и утверждён персональный состав секции руководителей дошкольных образовательных организаций Чукотского автономного округа(приказ от 24.11.2022 г. № 01-06/146). Ссылка: <https://chao.chiroipk.ru/index.php/11-ffa/361-personalnyj-sostav-rmo-2> |
| Разработка плана работы секции руководителей дошкольных образовательных организаций в составе РМО в системе образования Чукотского автономного округа на 2022-2023 учебный год | ноябрь 2022 г. | Составлен план работы секции руководителей дошкольных образовательных организаций Чукотского автономного округана 2022-2023 учебный год  Ссылка: <https://chao.chiroipk.ru/index.php/11-ffa/362-plany-raboty-rmo> |
| Организация мониторинга профессиональных дефицитов руководителей ДОО на основании стандартизированных оценочных процедур в рамках отдельных диагностических мероприятий либо в рамках входного/итогового тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации). | январь- апрель 2023г. | Сформирован перечень профессиональных дефицитов руководителей с целью использования эффективных форм повышения квалификации по вопросам профессиональных затруднений |
| Организация мониторинга с целью создания базы данных руководителей дошкольных образовательных организаций Чукотского автономного округа.  Обработка данных руководителей дошкольных образовательных организаций Чукотского автономного округа с целью создания базы | апрель 2023г.  май-июнь 2023г. | С целью создания базы данных руководителей дошкольных ОО организован и проведен сбор данных руководителей дошкольных образовательных организаций ЧАО (письмо ГАУ ДПО ЧИРОиПК №01-06/262 от 24.04.2023 г.) |
| Информирование руководителей ДОО о проведении обучающих мероприятий в онлайн-формате по актуальным направлениям государственной политики в области дошкольного образования | в течение 2022-2023 учебного года | Участие руководителей ДОО ЧАО в федеральных онлайн вебинарах по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования. Предоставление руководителям записи вебинаров. |
| **2. Разработка научно-методических и учебно-методических материалов** | | |
| Разработка и обновление дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для руководителей дошкольного образования | в течение 2022-2023 учебного года | Разработка программ дополнительного профессионального образования для руководителей дошкольного образования:  - «Управление развитием профессиональной компетентности персонала образовательного учреждения»,  - «Использование ресурсов ВСОКО в управлении образовательной организацией». |

Руководитель секции РМО С.А. Наутье