ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# П Р И К А З

| от | 10.03.2023 г. | № 01-21/162 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- |

Об организации работы по подготовке системы образования Чукотского автономного округа к введению федеральных основных общеобразовательных программ

На основании пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 24 сентября 2022 г.     № 371-Ф «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной  основной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной основной программы  основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной основной программы среднего общего образования», в целях координации деятельности образовательных организаций Чукотского автономного  реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по введению федеральных основных общеобразовательных программ  с 01.09.2023 г.,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1.1. региональный план-график мероприятий («дорожную карту») по разработке основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Чукотского автономного округа в соответствии с федеральными образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993, от 23.11.2022 № 101 (далее – федеральные основные общеобразовательные программы, региональный план-график), согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. организационную схему (алгоритм) деятельности образовательных организаций Чукотского автономного округа по обновлению содержания образования с целью приведения основных общеобразовательных программ в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Назначить региональным координатором введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее – Региональный координатор, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК).

3. Региональному координатору (Синкевич В.В.):

3.1. определить структурные подразделения ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, ответственные за научно-методическое и информационно-технологическое сопровождение введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Чукотского автономного округа в срок до 20.03.2023 г.;

3.2. разработать и утвердить план мероприятий научно-методического сопровождения введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в срок до 25.03.2023 г.;

3.3. обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с региональным планом-графиком.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа (Журбин М.В., Зеленская Н.М., Кузнецов Е.Н., Мартынюк Е.Г., Пенечейвуна Е.А., Попова С.В., Яковлев А.В.):

4.1. определить муниципальных координаторов по введению в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях федеральных основных общеобразовательных программ в срок до 20.03.2023 г.;

4.2. разработать и утвердить планы-графики мероприятий по подготовке муниципальных систем образования к введению федеральных основных общеобразовательных программ в срок до 25.03.2023 г.;

4.3. организовать деятельность муниципальных методических служб и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по обеспечению введения федеральных государственных общеобразовательных программ с 01.09.2023 г.

5. Руководителям государственных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведомственном подчинении Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (Самыгина В.В., Гришин О.Н.):

5.1. разработать и утвердить планы-графики мероприятий подготовки по введению федеральных государственных общеобразовательных программ в срок до 25.03.2023 г.;

5.2. организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий планов-графиков;

5.3. разработать основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами в срок до 01.09.2023 г.

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Чукотского автономного округа осуществлять деятельность по обновлению содержания образования с целью приведения основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами в сроки, указанные в приложении 2 к настоящему приказу.

7. Отделу общего и дополнительного образования Управления общего, дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (Шимоткина Н.И.) осуществлять взаимодействие с Региональным координатором, муниципальными координаторами, образовательными организациями Чукотского автономного округа, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по обеспечению введения федеральных государственных общеобразовательных программ.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление общего, дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

### Начальник Департамента								А.Г. Боленков

| Подготовила: | Н.И. Шимоткина |
| --- | --- |
| Согласовано: | И.М. Пуртов |
|  | Е.А. Станкевич |
|  | Т.Д. Русина |

Разослано: Управление аналитической, правовой и кадровой работы; Управление общего, дополнительного образования и воспитательной работы; Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Чукотского автономного округа.

|  | Приложение 1 к приказу Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.03.2023 г. № 01-21/162 |
| --- | --- |

Региональный план-график («дорожная карта») мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в образовательных организациях Чукотского автономного округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 1.1 | Определение организации - оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне | Март 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Определена организация - оператор, координирующая информационно-управленческое обеспечение деятельности руководителей, методистов и педагогических работников по вопросам введения ФООП |
| 1.2 | Утверждение муниципальных координаторов - должностных лиц МОУО, координирующих введение ФООП в образовательных организациях (далее – ОО) муниципальных образований Чукотского автономного округа | Март 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ | 1) Составлен перечень муниципальных координаторов. 2) Обеспечена оперативность и координация деятельности образовательных организаций по введению ФООП |
| 1.3 | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ОО при реализации ФООП | Март 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением ФООП в Чукотском АО |
| 1.4 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности образовательных организаций по введению ФООП (в формате ВКС) | Март – май 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.5 | Проведение совещаний ГАУ ДПО ЧИРОиПК с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП | Март – май 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| 1.6 | Проведение Департаментом, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП | Март – апрель 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 1.7 | Организация участия педагогических работников, методистов и руководителей образовательных организаций в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | Март – май 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 1.8 | Организация работы региональной и муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | Апрель- май 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ | Обеспечен промежуточный контроль готовности Чукотского автономного округа, муниципальных образований к введению ФООП |
| 1.9 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 2.1 | Разработка региональных и муниципальных нормативных правовых актов, а также локальных нормативных актов, обеспечивающих введение ФООП в образовательных организациях | март – апрель 2023 г. | ДОиН ЧАО, ОМСУ | Разработаны и утверждены региональные и муниципальные нормативные правовые акты по вопросам обеспечения введения ФООП в образовательных организациях Чукотского автономного округа |
| 2.2 | Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП | Март 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2.3 | Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения ФООП в образовательных организациях | Март 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Разработан и утвержден план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения ФООП |
| 2.4 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП в соответствии с требованиями к материально-техническому, кадровому и финансовому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март – апрель 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с ФООП образовательными организациями Чукотского автономного округа |
| III. Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 3.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение ФООП | Март – сентябрь 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Обеспечено формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП |
| 3.2 | Обеспечение консультационной методической поддержки руководителей, заместителя руководителя по УВР, ВР образовательных организаций по вопросам разработки основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП | Апрель - август 2023 | ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Своевременно оказана адресная помощь руководителей, заместителя руководителя по УВР, ВР образовательных организаций по вопросам разработки основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП |
| 3.3 | Организация деятельности региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников, руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП | Март – апрель 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.4 | Организация и проведение региональных семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий (в формате ВКС) | Март– апрель 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.5 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП | Апрель - август 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.6 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | Май – июнь 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Чукотского автономного округа |
| 3.7 | Организация включения федеральных онлайн-конструкторов в деятельность при разработке основных общеобразовательных программ | Апрель - август 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Обеспечено приведение основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП |
| IV. Кадровое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 4.1 | Организация обучения руководителей и специалистов ГОУ ДПО ЧИРО и ПК по вопросам введения ФООП | Март - сентябрь 2022 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Чукотского автономного округа |
| 4.2 | Организация обучения специалистов отделов образования муниципальных органов управления образованием и методистов муниципальных методических служб по вопросам введения ФООП | Апрель - май 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ |  |
| 4.3 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы по вопросам реализации ФООП | Апрель - август 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО |  |
| 4.4 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ в соответствии с ФООП | Апрель - август 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО |  |
| V. Мониторинг готовности системы образования Чукотского автономного округа к введению федеральных основных общеобразовательных программ |
| 5. | Формирование региональной и муниципальной системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП | Март – апрель 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности систем образования муниципальных образований Чукотского автономного округа к введению ФООП |
| 5.2 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций Чукотского автономного округа к введению ФООП | Апрель 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК | 1) Составлен перечень муниципальных образований Чукотского автономного округа с низким уровнем готовности к введению ФООП. 2) Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 5.3 | Подготовка индивидуальных (адресных) рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению ФООП в образовательных организациях | Апрель - май 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК | 1) Подготовлены и направлены адресные рекомендации. 2) Приняты меры, управленческие решения в образовательных организациях в соответствии с рекомендациями |
| 5.4 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований (в формате ВКС) по готовности муниципальных образований к введению ФООП | Март – апрель 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ | Приняты меры, управленческие решения в муниципальных органах управления образованием в соответствии с рекомендациями |
| 5.5 | Организация проведения контрольных экспертных выездов/собеседований в формате ВКС в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации ФООП | Май 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ | 1) Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. 2) Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП |
| 5.6 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП (зеленая, желтая, красная зоны) | Сентябрь 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП |
| 5.7 | Осуществление мониторинга и контроля введения ФООП образовательными организациями Чукотского автономного округа | Сентябрь 2023 г. | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОО | Сформирован и представлен содержательный отчет |
| VI. Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 6.1 | Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов о введении ФООП, о федеральных рабочих программах, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» | В течение года | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ | Обеспечено информирование педагогического сообщества о материалах о введении ФООП, о федеральных рабочих программах, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» |
| 6.2 | Информирование общественности по вопросам введения ФООП на официальных сайтах ДОиН ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК; муниципальных образований Чукотского автономного округа, образовательных организаций | Еже-месячно | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, ОМСУ, ОО | 1) Информация о введении ФООП размещена на официальном сайте на официальных сайтах ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, муниципальных образований Чукотского автономного округа, образовательных организаций. 2) В образовательных организациях проведены родительские собрания по подготовке к введению ФООП |
| 6.3 | Информирование общественности о подготовке реализации ФООП в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа через средства массовой информации | Март 2023 г., далее – еже- месячно | ДОиН ЧАО, ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Проведено информирование общественности через средства массовой информации о правах и возможностях, предоставляемых гражданам системой образования Российской Федерации при реализации ФООП |

|  | Приложение 2 к приказу Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.03.2023 г. № 01-21/162 |
| --- | --- |

Организационная схема (алгоритм) деятельности образовательных организаций Чукотского автономного округа по

обновлению содержания образования с целью приведения основных общеобразовательных программ

в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 1.1 | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Март 2023 г. | Руководитель, Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП |
| 1.2 | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к введению ФООП | Март 2023 г. | Руководитель, Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка заместителя директора по УВР. Аналитическая справка заместителя директора по ВР |
| 1.3 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Апрель 2023 г. | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | Аналитическая справка заместителя директора по УВР. Аналитическая справка заместителя директора по ВР |
| 1.4 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому федеральному перечню учебников (далее – ФПУ), выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене. | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР, Заведующий библиотекой | Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года |
| 1.5 | Определение перспективного перечня учебников, которые необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР, Заведующий библиотекой | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год |
| II. Нормативное обеспечение введения федеральных образовательных программ |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Март - сентябрь 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение года | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | Листы ознакомления педагогических работников с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 г. | Директор, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 г. | Директор | Устав образовательной организации |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Март – апрель 2023 г. | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП |
| 2.6 | Внесение изменений в локальные нормативные акты образовательной организации с учетом требований ФООП | Март – август 2023 г. | Директор, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | 1) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. 2) Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ |
| 2.7 | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета образовательной организации | До 1 сентября 2023 г. | Директор, Заместитель директора по УВР | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП |
| III. Приведение содержания основных общеобразовательных программ образования в соответствие с федеральными образовательными программами |
| 3.1 | Приведение целевого раздела ООП НОО в соответствие с ФОП НОО: - анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО |
| 3.2 | Приведение целевого раздела ООП ООО в соответствие с ФОП ООО: - анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО |
| 3.3 | Приведение целевого раздела ООП СОО в соответствие с ФОП ООО: - анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО |
| 3.4 | Приведение содержательного раздела ООП НОО в соответствие с ФОП НОО: - внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; - анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | 1) Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. 2) Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. 3) Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО |
| 3.5 | Приведение содержательного раздела ООП ООО в соответствие с ФОП ООО: - внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | 1) Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. 2) Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. 3) Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО |
| 3.6 | Приведение содержательного раздела ООП СОО в соответствие с ФОП СОО: - внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | 1) Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. 2) Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. 3) Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО |
| 3.7 | Актуализация содержательного раздела ООП НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений: - разработка рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, - разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО | Апрель 2023 г. | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | 1) Рабочие программы учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 2) Рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 3.8 | Актуализация содержательного раздела ООП ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений: - разработка рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, - разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО | Апрель 2023 г. | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | 1) Рабочие программы учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 2) Рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 3.9 | Актуализация содержательного раздела ООП СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений: - разработка рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, - разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО | Апрель 2023 г. | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | 1) Рабочие программы учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 2) Рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 3.10 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО | Март 2023 г. | Заместитель директора по ВР | Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО |
| 3.11 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО | Март 2023 г. | Заместитель директора по ВР | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО |
| 3.12 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО | Март 2023 г. | Заместитель директора по ВР | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО |
| 3.13 | Приведение организационного раздела ООП НОО в соответствие с ФОП НОО: - выбор варианта учебного плана ФОП НОО; - формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; - анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Апрель 2023 г. | Директор, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | 1) Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. 2) Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО. 3) Календарный учебный график с учетом ФОП НОО. 4) План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО. 5) Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО |
| 3.14 | Приведение организационного раздела ООП ООО в соответствие с ФОП ООО: - выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; - формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; - анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО | Апрель 2023 г. | Директор, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | 1) Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. 2) Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО. 3) План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения. 4) Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО |
| 3.15 | Приведение организационного раздела ООП СОО в соответствие с ФОП СОО: - выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; - анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО | Апрель 2023 г. | Директор, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР | 1) Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. 2) Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО. 3) План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения. 4) Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО |
| IV. Кадровое обеспечение введения федеральных образовательных программ |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 4.3 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников образовательной организации, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | 1) План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. 2) Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 4.4 | Организация конструирования педагогическими работниками рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в конструкторе рабочих программ | Март – май 2023 г. | Директор Заместитель директора по УВР | Приказ об организации работы педагогических работников в конструкторе рабочих программ, с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. реализующих ФООП. |
| 4.5 | Организация конструирования педагогическими работниками рабочих программ курсов внеурочной деятельности в конструкторе рабочих программ | Март – май 2023 г. | Директор. Заместитель директора по УВР | Приказ об организации работы педагогических работников в конструкторе рабочих программ, с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. реализующих ФООП. |
| 4.6 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Август 2023 г. | Директор. Заместитель директора по УВР | Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2023-2024 уч. г. учебный год |
| V. Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 5.1 | Внесение изменений в план методической работы образовательной организации, в части утверждения мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | 1) План методической работы. 2) Приказ о внесении изменений в план методической работы |
| 5.2 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП | Март 2023 г. | Заместитель директора по УВР | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 5.3 | Изучение педагогическим коллективом нормативных документов по внедрению ФООП | Март – май 2023 г. в соответствии с планами МО | Заместитель директора по УВР, Руководители МО | 1) Планы работы ШМО. 2) Протоколы заседаний ШМО |
| 5.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение года | Заместитель директора по УВР, Руководители МО | План работы методического совета образовательной организации. 1) Планы работы ШМО. 2) Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 5.5 | Организация участия педагогических работников и администрации образовательной организации в окружных совещаниях с участием ГАОУ ДПО ЧАО ЧИРО ИПК по организационному и методическому сопровождению работ по вопросам введения ФООП (в формате ВКС) | В течение года | Заместитель директора по УВР. Руководители МО | Пакет методических материалов по вопросам введения ФОП |
| 5.6 | Организация участия педагогических работников и администрации образовательной организации в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (в формате ВКС) | В течение года | Заместитель директора по УВР, Руководители МО | Пакет методических материалов по актуальным вопросам введения ФОП |
| 5.7 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Заместитель директора по УВР. Руководители МО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО |
| 5.8 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Заместитель директора по УВР, Руководители МО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО |
| 5.9 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Заместитель директора по УВР, Руководители МО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО |
| 5.10 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | Заместитель директора по УВР | 1) План функционирования ВСОКО на 2023-2024 учебный год. 2) Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 5.11 | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | Заместитель директора по УВР | План ВШК на 2023-2024 учебный год. |
| VI. Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 6.1 | Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» информации, федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых актов, плана-графика образовательной организации по вопросам введения ФООП. | В течение года | Заместитель директора по УВР | 1) Информация о введении ФООП размещена на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 2) В образовательных организациях проведены родительские собрания по подготовке к введению ФООП |
| 6.2 | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения основных общеобразовательных программ в соответствие с ФООП | Май 2023 г. | Заместитель директора по УВР | 1) Протокол родительского собрания 1–4-х классов. 2) Протокол родительского собрания 5–9-х классов. 3) Протокол родительского собрания 10-х классов |
| 6.3 | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО | Май 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021, соответствующей ФООП НОО |
| 6.4 | Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО | Май 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и соответствующей ФОП ООО |
| 6.5 | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Май 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО |