## ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

## «ЧУКОТСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

## И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

(ГАУ ДПО ЧИРОиПК)

П Р И К А З

4 апреля 2023 года № 01-06/51 г. Анадырь

Об организационно-методическом и информационном сопровождении реализации плана-графика мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях ЧАО

На основании пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 24 сентября 2022 г.     № 371-Ф «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной  основной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной основной программы  основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной основной программы среднего общего образования», в целях координации деятельности образовательных организаций Чукотского автономного округа,  реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по введению федеральных основных общеобразовательных программ  с 01.09.2023 г., на основании приказа Департамента образования и науки Чукосткого автономного округа № 01-21/162 от 10.03.2023 г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить региональным координатором введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа заместителя директора по вопросам развития образования Тогошиеву Н.Е.

- Утвердить план мероприятий научно-методического сопровождения введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования согласно приложению к настоящему приказу.

- Утвердить состав муниципальных координаторов, курирующих введение федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях муниципальных образований Чукотского автономного округа, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по вопросам развития образования Тогошиеву Н.Е.

Директор                                                                      В.В. Синкевич

С приказом ознакомлены:                        ___________________________ /___________/

___________________________ /___________/

Приложение 1

План мероприятий научно-методического сопровождения введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий научно-методического сопровождения введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования далее – ФООП) | февраль-март 2023 | Тогошиева Н.Е. | Утвержден план мероприятий научно-методического сопровождения введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 2 | Актуализация деятельности муниципальных координаторов, курирующих введение федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях муниципальных образований Чукотского автономного округа | февраль-август 2023 | Тогошиева Н.Е. | Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, педагогов. Сформирован список муниципальных координаторов |
| 3 | Актуализирован материал информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещены информация, нормативные документы, касающиеся введения ФООП | январь 2023 | Тогошиева Н.Е. | Актуализирована страница на сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 4 | Проведение мониторинга затруднений образовательных организаций при подготовке к введению ФООП | март 2023 | Тогошиева Н.Е. | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты. Разработаны соответствующие мероприятия по коррекции возникших затруднений |
| 5 | Организация участия педагогического сообщества Чукотского автономного округа в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (в формате ВКС) | февраль-май 2023 | Тогошиева Н.Е. | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 1 | Расширенные заседания секций РУМО в системе общего образования по вопросам разработки основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП | февраль-декабрь 2023 | Председатели и члены секций РУМО | Осуществление учебно-методического сопровождения введения ФООП |
| 2 | Организация и проведение регулярного регионального семинара по вопросам разработки основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП | апрель-август 2023 г. | Тогошиева Н.Е. | Своевременно оказана адресная помощь руководителей, заместителя руководителя по УВР, ВР образовательных организаций по вопросам разработки основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП |
| 2 | Организация обучения педагогов, специалистов методических служб ОО по ДПП (ПК) «Реализация требований обновленных ФГОС СОО в работе учителя», включающее вопросы введения ФООП | апрель 2023 | ЦНППМ Тогошиева Н.Е. | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Чукотского автономного округа |
| 4 | Организация обучения руководителей ОО по ДПП (ПК) «Введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект», включающее вопросы введения ФООП | апрель 2023 | ЦНППМ Байбабаева Г.З. | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Чукотского автономного округа |
| 5 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май – июнь 2023 г. | Тогошиева Н.Е. Центр развития образования | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Чукотского автономного округа |
| 6 | Организация включения федеральных онлайн-конструкторов в деятельность при разработке основных общеобразовательных программ | Апрель - август 2023 г. | Тогошиева Н.Е. Центр развития образования | Обеспечено приведение основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП |
| 7 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП | Апрель - август 2023 г. | Тогошиева Н.Е. Центр развития образования | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 1 | Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов о введении ФООП, о федеральных рабочих программах, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» | В течение года | Тогошиева Н.Е. Центр развития образования | Обеспечено информирование педагогического сообщества о материалах о введении ФООП, о федеральных рабочих программах, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» |
| 2 | Информирование общественности по вопросам введения ФООП на официальном сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПК | В течение года | Тогошиева Н.Е. Центр развития образования | Информация о введении ФООП размещена на официальном сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПК. |

Приложение 2

Состав муниципальных координаторов, курирующих введение федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях муниципальных образований Чукотского автономного округа

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тогошиева Надежда Евгеньевна | заместитель директора по вопросам развития образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК, руководитель методической службы |
| 2 | Коваленко Марина Николаевна | методист ГАУ ДПО ЧИРОиПК, секретарь методической службы |
| Члены методической службы |  |  |
| 3 | Пивович Арина Игоревна | методист ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 4 | Шаповалова Людмила Витальевна | методист ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 5 | Вемруна Ирина Владиленовна | методист по воспитательной работе и молодёжной политике отдела методического сопровождения образовательных учреждений Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 6 | Лысенко Елена Александровна | заведующий отделом методического сопровождения образовательных учреждений Анадырского муниципального района ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 7 | Омрынав Ульяна Васильевна | методист отдела методического сопровождения образовательных учреждений городского округа Эгвекинот ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 8 | Плюснина Ирина Сергеевна | методист по дошкольному и дополнительному образованию образовательных учреждений городского округа Эгвекинот ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 9 | Ханенко Надежда Алексеевна | методист по общему образованию отдела методического сопровождения образовательных учреждений Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 10 | Хорькова Елена Владимировна | заведующий отделом методического сопровождения образовательных учреждений Билибинского муниципального района ГАУ ДПО ЧИРОиПК |
| 11 | Фокина Алина Юрьевна | методист по общему образованию отдела методического сопровождения образовательных учреждений городского округа Певек ГАУ ДПО ЧИРОиПК |